## Sheet1
Objetivo General | Objetivo Específico | Actividad | Entregable | % | Fecha Inicio | Fecha Final | Número de meses
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | 1. Identificar buenas prácticas de articulación existentes para promover el desarrollo de iniciativas con diversos actores y agendas de investigación externas a la Facultad. | 1.1 Mapeo de inciativas institucionales de articulación | Documento con el inventario de las iniciativas institucionales y los requerimientos de registro de datos para lograr la articulación | 8% | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 7
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | Identificar buenas prácticas de articulación existentes para promover el desarrollo de iniciativas con diversos actores y agendas de investigación externas a la Facultad. | 1.2 Valoración de las estrategias de articulación a partir del análisis de las redes de conocimiento | Lineamientos técnicos y plataforma para el registro de datos del quehacer investigativo | 12% | 2023-09-01 | 2024-06-01 | 10
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | Identificar buenas prácticas de articulación existentes para promover el desarrollo de iniciativas con diversos actores y agendas de investigación externas a la Facultad. | 1.3 Diseño de la estrategia de registro de datos generados por el quehacer investigativo de los grupos de investigación y Campaña de registro de datos y prueba de la plataforma | Plataforma operativa | 2% | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 9
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | 2. Definir la agenda de investigación de la Facultad para consolidar la creación de su ecosistema, orientado hacia la solución de los problemas de la sociedad | 2.1 Identificación de actores y estudio de las agendas existentes | Compendio de las agendas y actores relavantes para la investigación de la Facultad | 6% | 2023-06-01 | nov.23 | 6
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | Definir la agenda de investigación de la Facultad para consolidar la creación de su ecosistema, orientado hacia la solución de los problemas de la sociedad | 2.2 Ejercicios de prospectiva y selección de ejes de interés | Diseño metodológico y conclusiones del ejercicio | 10% | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 4
|  | 2.3 Definir la agenda de investigación de la Facultad para consolidar la creación de su ecosistema, orientado hacia la solución de los problemas de la sociedad | Agenda consolidada | 10% | 2023-12-01 | 2025-03-01 | 16
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | Definir la agenda de investigación de la Facultad para consolidar la creación de su ecosistema, orientado hacia la solución de los problemas de la sociedad | 2.4 Publicación y socialización de agenda | Documento de la agenda con líneas estratégicas de la Facultad para los próximos 3 años | 2% | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 3
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | 3. Diversificar las fuentes de financiación de la investigación en la Facultad mediante la participación en convocatorias internacionales y la obtención de recursos de cooperación extranjera | 3.1 Identificación y socialización de convocatorias estratégicas para diversificar los recursos de financiación de la investigación | Listado de convocatorias caracterizadas y enviadas a los grupos de investigación pertinentes | 10% | 2023-05-01 | 2025-12-01 | 32
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | Diversificar las fuentes de financiación de la investigación en la Facultad mediante la participación en convocatorias internacionales y la obtención de recursos de cooperación extranjera | 3.2 Diseño y socialización con los grupos de la estrategia de participación y aprovechamiento de convocatorias internacionales | Estrategia operativa de socialización, comunicación y apoyo para la participación de los grupos de investigación en las convocatorias identificadas. | 15% | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 11
Fortalecer el sistema de investigación en la Facultad, con el fin de contar con un derrotero que permita la articulación de los actores en torno a sus potencialidades y a una agenda de trabajo futuro claramente definida. | Diversificar las fuentes de financiación de la investigación en la Facultad mediante la participación en convocatorias internacionales y la obtención de recursos de cooperación extranjera | 3.3 Sometimiento de proyectos a las convocatorias estratégicas identificadas | Listado de las convocatorias en las que se participó e inventario de recursos obtenidos | 25% | 2023-05-01 | 2025-12-01 | 32
Note on C5: Articular con SIGEPP